## Diário de Bordo
DIARIO DE BORDO - NEXBIT
INTEGRANTES | Beatriz - Designer | Felipe - Backend/Frontend |  | Samuel - Backend/Frontend | Paola - DBA |  | Observações | Observações | Observações | Observações
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  |  |  | Definido a técnica de levantamento de requisitos - Entrevista. | Criação da Logo da empresa "Baco"
2025-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  |  |  | Definição das telas e suas funcionalidades.
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14 | 2025-09-14 | [6 empty] | Criação da Logo da NexBit
2025-09-15
2025-09-16 |  | 2025-09-10 | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Definição do workflow no github, todos estão trabalhando com fork e branchs alternativas, bem como a utilização das PRs para merge. |  |  | Início da primeira parte da documentação, definições do papel principal de cada um da equipe e criação do fork no gitbub
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25 |  |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  |  |  | Cadastro no Taiga e utilização dele para separar tarefas para cada um da equipe
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28 |  |  |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  |  |  | Entrevista com o Cliente
2025-09-29 | 2025-09-29 | [6 empty] | Criação do Primeiro README
2025-09-30 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  |  |  | Inicialização do modelo Conceitual do Banco de Dados
2025-10-01
2025-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  |  |  | Definição da arquitetura de pastas, organização do projeto, commits e correções automatizadas com o .husky
2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  |  |  | Teste de correção do lint-staged junto com o .husky | Protótipo Página Inicial (Home)
2025-10-04 | [5 empty] | 2025-10-04 |  |  |  | Finalização da modelagem Conceitual/Lógico do Banco de Dados
2025-10-05 |  |  |  |  | 2025-10-05 |  |  |  |  | Inicialização do Dicionário de Dados
2025-10-06
2025-10-07
2025-10-08
2025-10-09 | [5 empty] | 2025-10-09 |  |  |  | Finalização Dicionário de Dados
2025-10-10 |  |  |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 |  |  | Implementação de Pagina de Login/Atualização Documentação | Criação do Modelo Físico do banco de dados
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14
2025-10-15
2025-10-16
2025-10-17
2025-10-18
2025-10-19
2025-10-20
2025-10-21
2025-10-22
2025-10-23
2025-10-24
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30